## 記入例（工種別）
工事写真の黒板 記入例集（土木・工種別）
記載項目と撮影頻度は国土交通省「写真管理基準（案）」令和8年3月版で確認しています（確認日 2026-09-30）。国の直轄土木工事の基準です。発注者（自治体など）の基準や特記仕様書が異なる場合は、そちらに従ってください。工事名・測点・寸法は架空の記入例です。
工種 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | ①工事名 | ②工種等 | ③測点（位置） | ④設計寸法 | ⑤実測寸法 | ⑥略図
土工（掘削工） | 法長 | 200m又は1施工箇所に1回〔掘削後〕 | ○○地区道路改良工事 | 道路土工 掘削工 法長 | No.12+5.0 左側 | L=8.50m | L=8.53m | 横断図に法長の測定位置を矢印で示す
土工（盛土工） | 巻出し厚 | 200mに1回〔巻出し時〕 | ○○地区道路改良工事 | 道路土工 盛土工 巻出し厚（第3層） | No.20 | t=300mm以下 | t=290mm | 盛土の層と測定位置を示す
舗装（アスファルト舗装工・下層路盤工） | 厚さ | 各層毎200mに1回〔整正後〕 | 市道○○線舗装工事 | アスファルト舗装工 下層路盤工 厚さ | No.5 中心 | t=150mm | t=152mm | 舗装構成図に下層路盤を示す
コンクリート構造物（場所打擁壁工） | 厚さ・幅・高さ | 200m又は1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕 | ○○川護岸工事 | 場所打擁壁工 天端幅 | No.3+10.0 | W=400mm | W=405mm | 擁壁断面図に測定箇所を示す
鉄筋工（組立て） | 平均間隔・かぶり | コンクリート打設毎に1回（重要構造物かつ主鉄筋について適用） | ○○橋下部工工事 | 鉄筋工 組立て 主鉄筋間隔 | A1橋台 竪壁 | @200mm | @198mm（10本平均） | 配筋図に測定範囲を示す

## 黒板記入シート
黒板記入シート（撮影前の下書き用）
No. | 撮影日 | ①工事名 | ②工種等 | ③測点（位置） | ④設計寸法 | ⑤実測寸法 | ⑥略図 | 撮影者 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 撮影チェックリスト
確認 | チェック項目
□ | 黒板の文字が写真で判読できる大きさ・位置で写し込んだ
□ | 工事名・工種等・測点（位置）を書いた（寸法を測る写真は設計寸法と実測寸法も）
□ | 測定位置が分かるよう略図を添えた（必要な場合）
□ | 撮影頻度（撮影箇所一覧表）どおりに撮った
□ | 撮影後に写真を編集していない（写真編集は認められない）
□ | 電子小黒板を使う場合、信憑性確認（改ざん検知機能）のある機器・ソフトを使った
□ | 電子小黒板の写真は、納品時に信憑性チェックツール等で確認した結果を監督職員へ提出する

## 出典
確認日 2026-09-30 提供：Construction DX（https://construction-dx.com）
国土交通省 写真管理基準（案）令和8年3月 | https://www.mlit.go.jp/tec/content/001990189.pdf
国土交通省 デジタル写真管理情報基準 令和5年3月 | https://www.mlit.go.jp/tec/content/001596260.pdf
国土交通省 デジタル工事写真の小黒板情報電子化についての一部改定について（令和5年3月15日 国技建管第6号） | https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594465.pdf